## pembagian tugas
PEMBAGIAN TUGAS |  | BREAKDOWN PEKERJAAN
Alif |  | Data BPH dan Pengurus SEBURA | Kode | Data Divisi SEBURA | Kode | OPEN RECRUITMEN | Kode | Data Absen | Kode | Page Chord Lagu | Kode | Kegiatan Event | Kode
Desih |  | Pengenalan Kepengurusan | d1 | PADUS | ds1 | PDF Surat Pendaftaran | or1 | Keterangan Absen | da1 | Lirik Lagu | pg1 | Tanggal Event | ke1
Lely |  | Jabatan | d2 | Dance | ds2 | Form Pendaftaran | or2 |  |  | Chrod Gitar | pg2 | Pendaftaran Kepanitiaan | ke2
Dikerjakan Bersama |  |  |  | Tari Tradisional | ds3 | [6 empty] | Hasil Pembentukan Panitia | ke3
|  |  |  | BAND | ds4 | [6 empty] | Info Rundown Acara | ke4
List Pekerjaan
1 | Data BPH dan Pengurus SEBURA
2 | Data Divisi Peminatan SEBURA
3 | OPEN RECRUITMEN
4 | Data Absen
5 | Page Khusus Chord Lagu
6 | Kegiatan Event
Total Pekerjaan : 26

## Sheet1
TARGET MINGGUAN
Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Riset/diskusi topik
Pencarian Mitra (Survey)
Analisis Kebutuhan | [14 empty] | KEGIATAN | BULAN
Diagram UML | [15 empty] | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
Pembuatan Design Website | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Coding Mock Up Prototype Landing Page | [14 empty] | Merancang Tema sekaligus Judul yang akan diangkat | bar: SEP 1 to SEP 2
Coding Mock Up Prototype Admin | [14 empty] | Membuat UML Diagram | bar: SEP 2 to OKT 1
Coding Mock Up Prototype Landing Pengurus | [14 empty] | Merancang kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan | bar: OKT 1 to OKT 4
CRUD Pengenalan Kepengurusan | [14 empty] | Mengumpulkan data-data | bar: OKT 2 to NOV 1
CRUD Pengenalan Kepengurusan | [14 empty] | Membuat desain | bar: OKT 2 to NOV 1
CRUD Open Recruitmen | [14 empty] | Membuat CRUD database | bar: OKT 2 to NOV 4
CRUD Pembuatan Event | [14 empty] | Melakukan pengecekan | bar: NOV 3 to DES 1
CRUD Kepanitian Event | [14 empty] | Revisi | bar: DES 1 to DES 2
CRUD Data User | [14 empty] | Selesai | bar: DES 2
Koneksi Login, Logout
CRUD Absensi
Hasil Pembentukan Kepanitiaan
Info Rundown Acara
Uji Coba
Revisi
Finalisasi

## burndown chart
Total Pekerjaan | Hari Tersedia |  | Buat chart ( http://www.burndowngenerator.com/ )
24 | 45
|  | HARI | KODE TAGER PENGERJAAN | SELESAI
|  | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 2 | 2
|  | 3 | 3 | 3
|  | 4 | 4-6
5
6
|  | 7 | 7
|  | 8 | 8
|  | 9 | 9-12
10
11
12
|  | 13 | 13-15
14
15
|  | 16 | 16-17
17
|  | 18 | 18-20
19
20
|  | 21 | 21
|  | 22 | 22-24
23
24
|  | 25 | 25-26
26
|  | 27 | 27-31
28
29
30
31
|  | 32 | 32
|  | 33 | 33-35
34
35
|  | 36 | 36-40
37
38
39
40
|  | 41 | 41-42
42
|  | 43 | 43-44
44
|  | 45 | 45

## Pelaksanaan
Hari ke- | Item Pekerjaan yang Diselesaikan |  |  |  |  | PEMBAGIAN TUGAS
| Target | Dikerjakan Oleh | To Do | Proses | Done | Alif | Alif - Lely
1 | Riset/diskusi topik |  |  |  | ✔ | Desih | Desih - Alif
2 | Pencarian Mitra (Survey) |  |  |  | ✔ | Lely | Lely - Desih
3 | Analisis Kebutuhan |  |  |  | ✔ | Dikerjakan Bersama
4 | Diagram UML |  |  |  | ✔
5
6 | Pembuatan Design Website
7
8
9 | Coding Mock Up Prototype Landing Page
10
11 | Coding Mock Up Prototype Admin
12
13 | Coding Mock Up Prototype Landing Pengurus
14
15 | CRUD Pengenalan Kepengurusan
16
17
18 | CRUD Pengenalan Kepengurusan
19
20
21 | CRUD Open Recruitmen
22
23
24 | CRUD Pembuatan Event
25
26
27 | CRUD Kepanitian Event
28
29
30 | CRUD Data User
31
32
33 | Koneksi Login, Logout
34
35
36 | CRUD Absensi
37
38 | Hasil Pembentukan Kepanitiaan
39
40 | Hasil event
41 | Uji Coba
42
43 | Revisi
44
45 | Finalisasi
Note on F3: Lenovo: Selesai tgl 10 Sep 2021
Note on F4: Lenovo: tgl selesai 10 sep 2021
Note on F5: Lenovo: tgl selesai 10 Sep 2021
Note on F6: Lenovo: tgl selesai 7 Sep 2021