## pembagian tugas
PEMBAGIAN TUGAS |  | BREAKDOWN PEKERJAAN
Alif | Alif - Lely | Data BPH dan Pengurus SEBURA | Kode | Data Divisi SEBURA | Kode | OPEN RECRUITMEN | Kode | Data Absen | Kode | Kegiatan Event | Kode
Desih | Desih - Alif | Pengenalan Kepengurusan | d1 | PADUS | ds1 | PDF Surat Pendaftaran | or1 | Keterangan Absen | da1 | Tanggal Event | ke1
Lely | Lely - Desih | Jabatan | d2 | Dance | ds2 | Form Pendaftaran | or2 |  |  | Pendaftaran Kepanitiaan | ke2
Dikerjakan Bersama |  |  |  | Tari Tradisional | ds3 |  |  |  |  | Hasil Pembentukan Panitia | ke3
|  |  |  | BAND | ds4 |  |  |  |  | Info Rundown Acara | ke4
List Pekerjaan
1 | Data BPH dan Pengurus SEBURA
2 | Data Divisi Peminatan SEBURA
3 | OPEN RECRUITMEN
4 | Data Absen
5 | Page Khusus Chord Lagu
6 | Kegiatan Event
Total Pekerjaan : 26

## burndown chart
Total Pekerjaan | Hari Tersedia |  | Buat chart ( http://www.burndowngenerator.com/ )
24 | 45
|  | HARI | KODE TAGER PENGERJAAN | SELESAI
|  | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 2 | 2
|  | 3 | 3 | 3
|  | 4 | 4-6
5
6
|  | 7 | 7
|  | 8 | 8
|  | 9 | 9-12
10
11
12
|  | 13 | 13-15
14
15
|  | 16 | 16-17
17
|  | 18 | 18-20
19
20
|  | 21 | 21
|  | 22 | 22-24
23
24
|  | 25 | 25-26
26
|  | 27 | 27-31
28
29
30
31
|  | 32 | 32
|  | 33 | 33-35
34
35
|  | 36 | 36-40
37
38
39
40
|  | 41 | 41-42
42
|  | 43 | 43-44
44
|  | 45 | 45

## Pelaksanaan
Hari ke- | Item Pekerjaan yang Diselesaikan |  |  |  |  | PEMBAGIAN TUGAS
| Target | Dikerjakan Oleh | To Do | Proses | Done | Alif | Alif - Lely
1 | Riset/diskusi topik |  |  |  | ✔ | Desih | Desih - Alif
2 | Pencarian Mitra (Survey) |  |  |  | ✔ | Lely | Lely - Desih
3 | Analisis Kebutuhan |  |  |  | ✔ | Dikerjakan Bersama
4 | Diagram UML |  |  |  | ✔
5
6 | Pembuatan Design Website |  |  |  | ✔
7
8
9 | Coding Mock Up Prototype Landing Page |  |  |  | ✔
10
11 | Coding Mock Up Prototype Admin |  |  |  | ✔
12
13 | Coding Mock Up Prototype Landing Pengurus |  |  |  | ✔
14
15 | CRUD Pengenalan Kepengurusan |  |  |  | ✔
16
17
18 | CRUD Login |  |  |  | ✔
19
20
21 | CRUD Open Recruitmen |  |  |  | ✔
22
23
24 | CRUD Pembuatan Event |  |  |  | ✔
25
26
27 | CRUD Kepanitian Event |  |  |  | ✔
28
29
30 | CRUD Data User |  |  |  | ✔
31
32
33 | Koneksi Login, Logout |  |  |  | ✔
34
35
36 | CRUD Absensi |  |  |  | ✔
37
38 | Hasil Pembentukan Kepanitiaan |  |  |  | ✔
39
40 | Hasil event |  |  |  | ✔
41 | Uji Coba
42 |  |  |  |  | ✔
43 | Revisi
44 |  |  |  |  | ✔
45 | Finalisasi